## MatrizRequisitos
Product Backlog
Nome do Projeto: | FastTotem
Descrição do Projeto: | Monitoramento de Totens de Autoatendimento em redes de restaurantes FastFood que são usados principalmente por seus gerentes visando a prevenção de possíveis problemas operacionais.
ID | CATEGORIA | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | STATUS
R1 | FUNCIONAL | Página Inicial - Site institucional | Estilização em HTML e CSS da Home. Deverá mostrar uma visão geral do projeto Fast Totem. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R2 | FUNCIONAL | Página Dashboard | Deverá mostrar uma visão geral em gráfico do status dos totens cadastrados. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R3 | FUNCIONAL | API ChartJs | Integração da API para criação dos gráficos. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R4 | FUNCIONAL | Página de Ajuda | Estilização em HTML e CSS e integração do Help Desk escolhido. | ESSENCIAL | ALTA | EM TESTE
R5 | FUNCIONAL | Página Sobre Nós - Site Institucional | Estilização em HTML e CSS. Deverá conter as informações da equipe de desenvolvedores. | DESEJÁVEL | BAIXA | FINALIZADO
R6 | FUNCIONAL | Tela de Cadastro de Empresa | Estilização em HTML e CSS da Home, bem como o uso do Javascript para validação do cadastro. Deverá permitir o cadastro de empresas utilizando nome, endereço (CEP, número, complemento), CNPJ e email. | ESSENCIAL | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R7 |  | Documentação | Documentar todo o projeto, seu contexto, objetivo, escopo, etc. | ESSENCIAL | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R8 |  | Banco de dados | Criação do Banco de Dados no MySql. | ESSENCIAL | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R9 | FUNCIONAL | Cadastro de Admin | Possibilitar o cadastro de administradores para gerenciar o sistema. | ESSENCIAL | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R10 | FUNCIONAL | Cadastro de Funcionário | O sistema deve possibilitar o cadastro de funcionários pelo administrador com nome, email, senha e nível de acesso. | IMPORTANTE | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R11 | FUNCIONAL | Tela de Cadastro de Totem | Estilização em HTML e CSS da Home, bem como o uso do Javascript para validação do cadastro. Deverá possibilitar o cadastro de totens pelo administrador. | ESSENCIAL | ALTA | EM DESENVOLVIMENTO
R12 | FUNCIONAL | Tela de Login | Estilização em HTML e CSS da Home, bem como o uso do Javascript para validação do login. Deverá possuir uma página de login para acesso ao sistema solicitando email e senha. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R13 | FUNCIONAL | Validação Login e senha Backend | Realizar verificação de login e senha para permitir acesso ao sistema. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R14 | FUNCIONAL | Verificação de Login e senha Front-End | Realizar verificação de login e senha para permitir acesso ao sistema. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R15 | FUNCIONAL | Nível de Acesso | Implementar diferentes níveis de acesso (admin, funcionário). | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R16 | FUNCIONAL | Recuperação de senha | O sistema deve alterar a senha do usuário que redefinir a senha, ou, oferecer opção de recuperação de senha, enviando uma página de redefinir senha para o email informado. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R17 | FUNCIONAL | API para Dados do Banco | Integração com API para exibição de dados salvos no banco de dados. | IMPORTANTE | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R18 | FUNCIONAL | Gráfico Dinâmico - Visão Geral | Exibir gráfico dinâmico com quantidade de totens em cada status (Ok, Alerta e Crítico), que deverá ser atualizado a cada 1 minuto. | IMPORTANTE | MÉDIA | EM PLANEJAMENTO
R19 | FUNCIONAL | Listagem de Totens | Listar todos os totens cadastrados. | IMPORTANTE | MÉDIA | EM PLANEJAMENTO
R20 | FUNCIONAL | Notificações de status | Envio de notificações quando um totem estiver em status de Alerta ou Crítico (Slack). | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R21 | FUNCIONAL | Gráfico de tempo de atividade | Mostrar gráfico comparativo de tempo de atividade dos totens cadastrados. | IMPORTANTE | MÉDIA | EM PLANEJAMENTO
R22 | FUNCIONAL | Captura de dados - Totens | Utilizar API Java para capturar informações de hardware do computador do totem (CPU, memória RAM, disco e rede). | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R23 | FUNCIONAL | Verificação de Componentes | Verificar status de CPU, RAM, disco e rede. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R24 | FUNCIONAL | Tempo de Atividade | Capturar tempo de atividade do totem. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R25 | FUNCIONAL | Métricas de Status | O sistema deve possuir métricas de status dos componentes. | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R26 | FUNCIONAL | Opções de ações | Oferecer opções para reiniciar, desligar e limpar cache para cada totem. | IMPORTANTE | MÉDIA | EM PLANEJAMENTO
R27 | FUNCIONAL | Cliente Linux local com camada de segurança | Criação de um cliente por meio do WSL linux | ESSENCIAL | ALTA | EM PLANEJAMENTO
R28 | NÃO FUNCIONAL | Montagem da StoryBoard | Utilizar a ferramenta para a criação de um StoryBoard do projeto. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R29 | NÃO FUNCIONAL | Montagem da Proto-Persona | Utilizar a ferramenta para representar o nosso usuário e assim entender melhor suas demandas e como ajuda-lo. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R30 | NÃO FUNCIONAL | Montagem do LeanUx | Utilizar a ferramenta para a criação de um LeanUx do projeto. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R31 | NÃO FUNCIONAL | Montagem das UserStory | Criação dos UserStorys do projeto para entender as demandas do nosso cliente. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO
R32 | NÃO FUNCIONAL | Levantamento de dados com os gerentes | Entrevista com os gerentes dos estabelecimentos de FastFood. | ESSENCIAL | ALTA | FINALIZADO

## Referencias
Classificacao | Status | Prioridade | Tipo
IMPORTANTE | EM TESTE | ALTA | FUNCIONAL
DESEJÁVEL | EM DESENVOLVIMENTO | MÉDIA | NÃO FUNCIONAL
ESSENCIAL | EM PLANEJAMENTO | BAIXA
FINALIZADO